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	Руководитель администрации

Эжвинского района 
муниципального образования

городского округа

«Сыктывкар»

	
	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Т Ш Ö К Т Ö М


	


12  апреля  2012  г.








№203

Об утверждении плана организации 
и проведения в Эжвинском районе 

муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» 
мероприятий, посвящённых 67-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

С целью организации празднования 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и в соответствии со статьёй 58 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»: 

1.
Утвердить План организации и проведения в Эжвинском районе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» мероприятий, посвящённых 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Приложение №1 к настоящему распоряжению).

2.
Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению 
в Эжвинском районе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» мероприятий, посвящённых 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Приложение №2 к настоящему распоряжению).

3.
Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по социальным вопросам Кокареву Е.В.
Руководитель администрации

                                                 А.Ю.Калинин


                        

УТВЕРЖДЁН

распоряжением руководителя

администрации  Эжвинского района муниципального

образования городского 
округа «Сыктывкар»

от 12.04.2012  №203
(Приложение №2)

СОСТАВ 

оргкомитета по организации и проведению в Эжвинском районе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» мероприятий, посвящённых 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Калинин А.Ю.
            руководитель администрации Эжвинского района                                             


            муниципального образования городского округа





«Сыктывкар» (председатель)

Кокарева Е.В.

заместитель руководителя администрации Эжвинского 





района муниципального образования городского округа





«Сыктывкар» по социальным вопросам 





 (заместитель председателя)

Кантор И.И. 

заместитель руководителя администрации Эжвинского 





района муниципального образования городского округа





«Сыктывкар» по архитектуре, строительству и 





коммунальному хозяйству (заместитель председателя)

 







Ч л е н ы  о р г к о м и т е т а:

Дубинина С.А. 

ведущий специалист отдела культуры, спорта, 





молодежной политики и связям с общественностью 





администрации Эжвинского района муниципального 




образования городского округа «Сыктывкар»

Забоева Н.В.

 директор муниципального автономного учреждения 




 «Эжвинский Центр коми культуры»

Зорина И.А.                       заведующий отделом архитектуры, строительства и                                                                                                                                                                                                                        

                                            коммунального хозяйства администрации Эжвинского      





района муниципального образования городского 





округа «Сыктывкар»

Калугина Л.В.

директор  муниципального учреждения культуры 





«Эжвинская централизованная библиотечная система»

Костина Н.В. 

директор муниципального учреждения культуры 





«Литературно-театральный музей им. Н.М. Дьяконова»

Кузённый А.В.

заведующий отделом экономики, инвестиций и 





предпринимательства администрации Эжвинского      





района муниципального образования городского 





округа «Сыктывкар»

Леушина Е.А.

главный специалист отдела культуры, спорта, 





молодежной политики и связям с общественностью 





администрации Эжвинского района муниципального 




образования городского округа «Сыктывкар»

Милорадова Н.В. 

директор муниципального автономного учреждения 




«Культурно-досуговый центр «Шудлун»

Притчина С.А.

заведующий отделом культуры, спорта, молодежной 




политики и связям с общественностью администрации 




Эжвинского района муниципального 
образования 




городского округа "Сыктывкар"

 Леонова Е.Б.          
ведущий специалист отдела культуры, спорта, 




           молодёжной  политики и связям с общественностью 



           администрации Эжвинского района муниципального 



           образования городского округа «Сыктывкар»


Скокова М.Н.

заместитель начальника Управления образования  




           администрации МО ГО «Сыктывкар»
(по согласованию)

 Кузнецов В.М.        
начальник  ОМ-2 УВД  по г. Сыктывкару

                                            (по согласованию)

Хрупа М.Д.
генеральный директор Эжвинского муниципального  унитарного предприятия «Жилкомхоз»

Чирков В.П.


председатель Эжвинского районного Совета ветеранов 




(пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и 





правоохранительных органов (по согласованию)

Шакирзанова Н.М.
директор муниципального автономного культурно-досугового 
учреждения  «Эжвинский Дворец культуры бумажников»

Яшкова Л.А.

главный специалист отдела  архитектуры, строительства и 



коммунального хозяйства администрации Эжвинского 




района  муниципального 
образования городского округа 



«Сыктывкар»

УТВЕРЖДЁН

распоряжением руководителя

администрации  Эжвинского

района муниципального

образования городского 
округа «Сыктывкар»
от 12.04.2012  №203
(Приложение №1)

ПЛАН

организации и проведения в Эжвинском районе МО ГО « Сыктывкар» мероприятий, посвящённых

67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки проведения 


	Ответственные


	1
	2
	3
	4

	1. 
	Информационная поддержка в СМИ.
	в течение всего периода
	Дубинина С.А.

	2. 
	Информационное обеспечение мероприятий:

- выпуск листовок, поздравлений, афиш, приглашений, заказ открыток
	до 25.04.12 г.
	Притчина С.А. 

Милорадова Н.В.

	3. 
	Обеспечение общественного правопорядка и безопасности дорожного движения в соответствие с  планом мероприятий.
	до 09.05.12 г.
	 Кузнецов В.М.

(по согласованию)

 

	4. 
	Обеспечение благоустроительных мероприятий и оформления улиц и мест проведения мероприятий:

- уборка остановочных комплексов, территории Слободской площади и прилегающих территорий, уборка улиц и мест проведения мероприятий (ул. Мира, ул.Славы и парковой зоны по улице Славы, ул. Маяковского, сквер Мирный, территория ДКБ, к/ц «Горизонт», КДЦ «Шудлун», МОУ ДОД «Центр детского творчества», образовательные учреждения) ;

- размещение перетяжек через улицы (по отдельному плану);

- расстановка флажных конструкций (по отдельному плану);

- оформление Слободской площади и флажной группы у стадиона спорткомплекса  «Бумажник»; 

- покраска бордюров, цветочниц, декоративных ограждений;

- обеспечение уборки мест проведения мероприятий, обеспечение емкостями для сбора мусора, работу общественных туалетов;

- вертикальное оформление по улицам;

- озеленение улиц и скверов.
	до 01.05.12 г.

до 09.05.12 г.


	Зорина И.А.

Хрупа М.Д.

Притчина С.А.

Шакирзанова Н.М.

Милорадова Н.В.

Забоева Н.В.

Костина Н.В.

Скокова М.Н.

(по согласованию)

Чудов Е.В.

(по согласованию) 

Зорина И.А., Хрупа М.Д.

Зорина И.А., Хрупа М.Д.

Зорина И.А., Хрупа М.Д.

Шакирзанова Н.М.

Кузённый А.В.

Зорина И.А., Хрупа М.Д.

Зорина И.А., Хрупа М.Д.

Зорина И.А., Хрупа М.Д.

Зорина И.А., Хрупа М.Д.

	5. 
	Проведение благотворительной акции по сбору средств на расчетный счет ветеранской общественной организации для оказания адресной помощи ветеранам:

- направление писем на предприятия, организации, учреждения;

- создание комиссии и определение перечня нуждающихся в помощи; 

- организация информационных акций через СМИ, типографскую продукцию.
	в течение всего периода

до 07.04.12 г.

   до 20.04.12 г.

в течение всего периода


	Кокарева Е.В.

Скокова М.Н.

(по согласованию)

Леушина Е.А.

Притчина С.А.

           Леушина Е.А.

Кокарева Е.В.

Чирков В.П.

(по согласованию)

Притчина С.А.

Леушина Е.А.

Милорадова Н.В.

	6. 
	Проведение конкурса тематического рисунка среди учащихся общеобразовательных школ с размещением их в витражах и окнах общественных и торговых зданий и предприятий и конкурса электронных открыток с размещение их на подъездах домов, в которых проживают участники Вов.
	до 30.04.12г.
	Скокова М.Н.

(по согласованию)

	7. 
	Участие в акции «Наследники Великой Победы» совместно с общественной организацией афганцев:

- организация, уборка и благоустройство могил воинов.
	до 22.06.12 г.
	Леушина Е.А.

Скокова М.Н.

(по согласованию)

Сизев Н.Н.



	8. 
	Волонтёрские акции «Чистый дом» по уборке квартир одиноко проживающих ветеранов и пожилых людей.
	в течение всего периода
	Леушина Е.А.

Чирков В.П.

(по согласованию)

Литвина С.Е.

(по согласованию)

	     9 
	 Цикл тематических мероприятий  для учащихся школ, посвященных 67-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.
	Май 2012г. 
	Калугина Л.В. 

 

	10
	 Организация и проведение открытого тематического конкурса «Музы не молчали» среди учащейся молодежи в МАКДУ «Эжвинский ДКБ»
	20.04.2012г. 
	Скокова М.Н.

(по согласованию)

Шакирзанова Н.М.

Леушина Е.А. 

	11.
	 Открытый  междугородний турнир по тхэквандо «Кубок Победы» в с/к «Бумажник» 
	08.05.2012г 
	Артеев С.Д.

Кокшаров А.Н.

Леонова Е.Б. 

	12.
	Организация и проведение легкоатлетической эстафеты и велопробега:

- проведение оргкомитетов;

- разработка Положения;

- организация и проведение.
	06.05.12 г.
	 Леонова Е.Б.

Артеев С.Д.

Арнацкий М.В.

	9. 
	Организация праздничного торжественного вечера «Наследники Великой Победы» в МАКДУ «Эжвинский ДКБ» с участием ветеранов предприятий, организаций, общеобразовательных школ, ПУ №15, СЦБТ, общественных организаций. 
	04.05.11 г.

17 час.
	Притчина С.А.

Скокова М.Н. 

(по согласованию)

Чирков В.П.

(по согласованию)

Руководители отделов и управлений

Организации

	10. 
	Организация приема актива ветеранского движения в МАУ КДЦ «Шудлун»
	05.05.12 г.

14 час. 
	Милорадова Н.В.

Чирков В.П.

(по согласованию)

	11. 
	Организация и проведение акции «Георгиевская лента»
	с 01- 09.05.12 г.
	

	12. 
	Подготовка праздничных и торжественных мероприятий 9 мая:

- организация «коробок» от СОШ, учебных заведений, общественных организаций, спортсменов, участников самодеятельного творчества ДКБ, ЦДТ, Эжвинского ЦКК в шествии и театрализованном митинге-параде;

- организациясводных  репетиций шествия,выноса гирлянды, театрализованного митинга-парада:

- организация  обрамления колонны;

- организация пробега картингов, багги, мото, авто.
	в течение всего периода

23,24,25,26, 27, 28 апреля (в зале ДКБ)
4,7,8 мая 
с 13.00 до 15.00
(на слободской пл.) 
	Притчина С.А.

Скокова М.Н.

(по согласованию)

Леушина Е.А.

Шакирзанова Н.М.

Забоева Н.В.

Милорадова Н.В.

	13. 
	Организация программы «На привале»:

- сбор ветеранов;

- организация работы полевой кухни;

- организация программы.
	до 06.05.12 г.
	Притчина С.А.

Кузённый А.В.

Чирков В.П.

(по согласованию)

	14. 
	Программа проведения мероприятий, посвященных Дню Победы:

- возложение цветов у памятника воинам локальных конфликтов;

- сбор участников шествия-парада у к/ц «Горизонт»;

- авто-, мото- технический пробег; 

- сбор ветеранов и программа «На привале»;

- шествие-парад «По улице Мира»;

- театрализованный митинг-парад на Слободской площади (построение, открытие парада, выступления, театрализация возложения гирлянды памяти и цветов, театрализованный блок «Наследники Великой Победы»)

- Тематическая концертная программа 

- Акция «Народный салют»

 «Ради мира на земле» -   творческая программа:

- Акция «Майские флаги»

-молодежная эстрадная программа 

  -лазерно-феерическое шоу


	09.05.12 г.

Слободская площадь

Ул. Мира

Сквер Мирный ул.Маяковского-Мира,

 к/ц. «Горизонт»

парковая зона по ул.Славы
	Притчина С.А.

Скокова М.Н.

(по согласованию)

Леушина Е.А.

 Леушина Е.А.

Шакирзанова Н.М.

Забоева Н.В.

Милорадова Н.В.

Бурков В.Е.

Арнацкий М.В.

Чудов Е.В.

(по согласованию)

 

	15. 
	Организация выездной торговли
	до 04.05.12 г.
	Кузённый А.В.

	16. 
	Обеспечение населения информацией об изменении маршрутов движения транспорта
	до 25.04.12г.
	Зорина И.А.

Дубинина С.А.

	17. 
	Организация посещения ветеранов Великой Отечественной войны в МУЗ «Эжвинская городская больница»
	до 07.05.12 г.
	Кокарева Е.В.

Князев Н.А.

(по согласованию)

	18. 
	Организация профосмотров ветеранов и участников войны, тружеников тыла.
	
	Князев Н.А.

(по согласованию)

	19. 
	Обеспечение наличия автобусов для доставки ветеранов до Слободской площади и обратно.
	до 25.04.12 г.
	Зорина И.А.

	20. 
	Организация дежурства спецтехники, спецавтомашин для обеспечения безопасности населения при проведении массовых мероприятий (подготовка заявок)
	
	Притчина С.А.


