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	ПРИКАЗ

	


29 декабря 2012 года






                      № 222
Об утверждении Плана мероприятий 

по методическому и правовому 
обеспечению перехода администрации 
Эжвинского района муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» на 
межведомственное и (или) межуровневое 
информационное взаимодействие при 
предоставлении муниципальных услуг 
на 2011 – 2012 годы
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» по организации перехода к предоставлению муниципальных услуг на межведомственное и (или) межуровневое информационное взаимодействие, руководствуясь статьей 55 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:

1. Утвердить План мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на межведомственное и (или) межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 2011 – 2012 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента полписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2011 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. руководителя администрации 


              И.И. Кантор
Приложение

к приказу руководителя  администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
от 29.12.2011 №222
	План мероприятий 

по методическому и правовому обеспечению перехода администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на межведомственное и (или) межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 2011 – 2012 годы


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации

	Результат
	Ответственные должностные лица, структурные подразделения

	Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие)

	1.
	Определение ответственного должностного лица за выполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
	До 1 августа
2011 года
	Муниципальный правовой акт
	Сектор по правовой и кадровой работе  администрации Эжвинского района МО ГО Сыктывкар»

	2.
	Определение перечня услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия
	До 29 декабря
2011 года
	Муниципальный правовой акт
	Сектор по правовой и кадровой работе  администрации Эжвинского района МО ГО Сыктывкар»

	Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг

	3.
	Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия


	До 20 января
2012 года
	Технологические карты межведомственного взаимодействия
	Руководители структурных подразделений администрации Эжвинского района МО ГО Сыктывкар»

	4.
	Экспертиза технологических карт  межведомственного взаимодействия

	До 28 января
2012 года
	Экспертное заключение
	Администрация Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, Высшая школа экономики, государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий»

	5.
	Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия
	До 31 января
2012 года
	Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия
	Сектор по правовой и кадровой работе  администрации Эжвинского района МО ГО Сыктывкар»

	Внесение изменений в нормативные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия

	6.
	Проведение инвентаризации муниципальных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия
	До 1 января 
2012 года
	Перечень муниципальных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт)
	Сектор по правовой и кадровой работе  администрации Эжвинского района МО ГО Сыктывкар»

	7.
	Подготовка и утверждение планов внесения изменений в муниципальные правовые акты
	До 1 января
2012 года
	Утверждённый План внесения изменений в муниципальные правовые акты
	Сектор по правовой и кадровой работе  администрации Эжвинского района МО ГО Сыктывкар»

	8.
	Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг
	До 1 июля 
2012 года
	Муниципальные правовые акты (административные регламенты)
	Руководители структурных подразделений администрации Эжвинского района МО ГО Сыктывкар»

	9.
	Внесение изменений в муниципальные правовые акты, направленные на снятие ограничений на предоставление услуг в режиме межведомственного взаимодействия
	До 1 июля 
2012 года
	Муниципальные правовые акты
	Руководители структурных подразделений администрации Эжвинского района МО ГО Сыктывкар»

	10.


	Разработка и утверждение порядка межведомственного взаимодействия (регулирует, в том числе, вопросы формирования и направления органами власти (организациями), представляющими муниципальные услуги, запросов о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации), на уровне муниципальных образований 
	До 1 июля 
2012 года
	Муниципальный правовой акт (порядок межведомственного взаимодействия)
	Сектор по правовой и кадровой работе  администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

	Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия

	11.
	Контроль реализации мероприятий Плана по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг
	Ежемесячно
(до 5 числа месяца следующего за отчетным)
	Отчет о  ходе реализации Плана по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, представленный в администрацию МО ГО «Сыктывкар»
	Сектор по правовой и кадровой работе  администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
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