
	ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05: 0202006 (СНТ «Черемушки» Эжвинского комплекса) 
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля  2019 г. № 0307200030619000321
 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года

Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров» 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой»

	График выполнения комплексных кадастровых работ

	Этап выполнения работ
	Даты и сроки
	Виды работ
	Место выполнения работ

	Подготовительный этап
	в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта не позднее 17.05.2019
	Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта не позднее 31.05.2019
	Формирование Заказчиком согласительной комиссии
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	до 01.07.2019
	Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых работ, подбор картографического материала, получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети 
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости.
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	1 этап

	с 17.05.2019 

	Проведение Исполнителем обследования объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости (определение координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости) 
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	с 17.05.2019
по 01.08.2019
	Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, проверка карт-планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» 
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	с 01.07.2019 по 02.08.2019
	Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов территорий по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ) 
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	с 01.07.2019 по 02.08.2019
	Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от правообладателей) в орган регистрации прав
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	2 этап
	с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019
	Направление Заказчиком проектов карт-планов,  территории в согласительную комиссию
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019
	Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	с 27.05.2019 (по мере сдачи проектов карт-планов территории)
и не позднее 25.10.2019
	Согласование местоположения границ земельных участков путем участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик, Исполнитель)
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее
25.10.2019
	Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной комиссии карт - планов территорий, подготовка актов согласования местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее 30.10.2019
	Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов территорий в окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	3 этап
	не позднее 08.11.2019
	Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы заседания согласительной комиссии.
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее
13.11.2019
	Утверждение Заказчиком карт-планов территорий
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее 15.11.2019
	Подготовка Исполнителем карт-планов территорий в форме электронного документа для предоставления в орган государственной регистрации
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	4 этап
	не позднее 15.11.2019
	Обеспечение Исполнителем предоставления карт-планов территорий в орган государственной регистрации для внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН 
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее
15.12.2019
	Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов территорий в форме электронного документа и подтверждающих документов о внесении сведений в ЕГРН об объектах недвижимости (сдача результатов работ)
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее
15.12.2019
	Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных работ
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, офис 209.
Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.



	ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05:0202022 (СНТ «Золотой гребешок» Эжвинского комплекса) 
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля  2019 г. № 0307200030619000321
 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года

Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров» 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой»

	График выполнения комплексных кадастровых работ

	Этап выполнения работ
	Даты и сроки
	Виды работ
	Место выполнения работ

	Подготовительный этап
	в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта не позднее 17.05.2019
	Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта не позднее 31.05.2019
	Формирование Заказчиком согласительной комиссии
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	до 01.07.2019
	Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых работ, подбор картографического материала, получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети 
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости.
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	1 этап

	с 17.05.2019 

	Проведение Исполнителем обследования объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости (определение координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости) 
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	с 17.05.2019
по 01.08.2019
	Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, проверка карт-планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» 
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	с 01.07.2019 по 02.08.2019
	Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов территорий по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ) 
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	с 01.07.2019 по 02.08.2019
	Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от правообладателей) в орган регистрации прав
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	2 этап
	с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019
	Направление Заказчиком проектов карт-планов,  территории в согласительную комиссию
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019
	Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	с 27.05.2019 (по мере сдачи проектов карт-планов территории)
и не позднее 25.10.2019
	Согласование местоположения границ земельных участков путем участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик, Исполнитель)
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее
25.10.2019
	Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной комиссии карт - планов территорий, подготовка актов согласования местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее 30.10.2019
	Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов территорий в окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	3 этап
	не позднее 08.11.2019
	Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы заседания согласительной комиссии.
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее
13.11.2019
	Утверждение Заказчиком карт-планов территорий
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее 15.11.2019
	Подготовка Исполнителем карт-планов территорий в форме электронного документа для предоставления в орган государственной регистрации
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	4 этап
	не позднее 15.11.2019
	Обеспечение Исполнителем предоставления карт-планов территорий в орган государственной регистрации для внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН 
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее
15.12.2019
	Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов территорий в форме электронного документа и подтверждающих документов о внесении сведений в ЕГРН об объектах недвижимости (сдача результатов работ)
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее
15.12.2019
	Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных работ
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, офис 209.
Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.



	ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05:0202032 (СНТ «Восход» Эжвинского комплекса) 
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля  2019 г. № 0307200030619000321
 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года

Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров» 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой»

	График выполнения комплексных кадастровых работ

	Этап выполнения работ
	Даты и сроки
	Виды работ
	Место выполнения работ

	Подготовительный этап
	в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта не позднее 17.05.2019
	Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта не позднее 31.05.2019
	Формирование Заказчиком согласительной комиссии
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	до 01.07.2019
	Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых работ, подбор картографического материала, получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети 
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости.
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	1 этап

	с 17.05.2019 

	Проведение Исполнителем обследования объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости (определение координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости) 
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	с 17.05.2019
по 01.08.2019
	Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, проверка карт-планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» 
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	с 01.07.2019 по 02.08.2019
	Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов территорий по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ) 
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	с 01.07.2019 по 02.08.2019
	Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от правообладателей) в орган регистрации прав
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	2 этап
	с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019
	Направление Заказчиком проектов карт-планов,  территории в согласительную комиссию
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019
	Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	с 27.05.2019 (по мере сдачи проектов карт-планов территории)
и не позднее 25.10.2019
	Согласование местоположения границ земельных участков путем участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик, Исполнитель)
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее
25.10.2019
	Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной комиссии карт - планов территорий, подготовка актов согласования местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее 30.10.2019
	Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов территорий в окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	3 этап
	не позднее 08.11.2019
	Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы заседания согласительной комиссии.
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее
13.11.2019
	Утверждение Заказчиком карт-планов территорий
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее 15.11.2019
	Подготовка Исполнителем карт-планов территорий в форме электронного документа для предоставления в орган государственной регистрации
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	4 этап
	не позднее 15.11.2019
	Обеспечение Исполнителем предоставления карт-планов территорий в орган государственной регистрации для внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН 
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее
15.12.2019
	Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов территорий в форме электронного документа и подтверждающих документов о внесении сведений в ЕГРН об объектах недвижимости (сдача результатов работ)
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее
15.12.2019
	Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных работ
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, офис 209.
Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

























	ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 11:05: 0201007 (СНТ «Таёжное»); 11:05:0201008 (СНТ «Ягодка»); 11:05:0201009 (СНТ «Бумажник»); 11:05:0201010 (СНТ «Эжва») Эжвинского комплекса 
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля 2019 г. № 0307200030619000321
 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года

Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров» 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой»

	График выполнения комплексных кадастровых работ

	Этап выполнения работ
	Даты и сроки
	Виды работ
	Место выполнения работ

	Подготовительный этап
	в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта не позднее 17.05.2019
	Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта не позднее 31.05.2019
	Формирование Заказчиком согласительной комиссии
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	до 01.07.2019
	Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых работ, подбор картографического материала, получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети 
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости.
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	1 этап

	с 17.05.2019 

	Проведение Исполнителем обследования объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости (определение координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости) 
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	с 17.05.2019
по 01.08.2019
	Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, проверка карт-планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» 
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	с 01.07.2019 по 02.08.2019
	Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов территорий по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ) 
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	с 01.07.2019 по 02.08.2019
	Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от правообладателей) в орган регистрации прав
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	2 этап
	с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019
	Направление Заказчиком проектов карт-планов,  территории в согласительную комиссию
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019
	Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	с 27.05.2019 (по мере сдачи проектов карт-планов территории)
и не позднее 25.10.2019
	Согласование местоположения границ земельных участков путем участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик, Исполнитель)
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее
25.10.2019
	Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной комиссии карт - планов территорий, подготовка актов согласования местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее 30.10.2019
	Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов территорий в окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	3 этап
	не позднее 08.11.2019
	Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы заседания согласительной комиссии.
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее
13.11.2019
	Утверждение Заказчиком карт-планов территорий
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее 15.11.2019
	Подготовка Исполнителем карт-планов территорий в форме электронного документа для предоставления в орган государственной регистрации
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	4 этап
	не позднее 15.11.2019
	Обеспечение Исполнителем предоставления карт-планов территорий в орган государственной регистрации для внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН 
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее
15.12.2019
	Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов территорий в форме электронного документа и подтверждающих документов о внесении сведений в ЕГРН об объектах недвижимости (сдача результатов работ)
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	
	не позднее
15.12.2019
	Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных работ
	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

	Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, офис 209.
Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.




