Приложение № 1
В 2022 году по реализации  мероприятий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство 8 дворовых и 12 общественных территорий в г. Сыктывкаре и Эжвинском районе, на реализацию данных мероприятий запланировано более 288 млн. рублей.
1.Информация о ходе реализации работ по дворовым территориям представлена в таблице ниже
	№ п/п

	Наименование территории

	Виды работ минимальный/ дополнительный
	Информация
	Примечание

	1
	ул. Старовского 22/1 
	Проезд,  освещение, урна, скамейка/парковка
	
	Определен подрядчик ООО «Омега- Строй Сервис» , этап подписания контракта, сумма  5844, 57741 т. Руб (2870,86853+2973,70888 т.руб)

	2
	ул. Горького,13
	Проезд, тротуар, освещение/парковка
	
	

	3
	ул. Карла Маркса,  178
	Проезд, тротуар
	

	Определен подрядчик ООО «Омега- Строй Сервис» , этап подписания контракта, сумма  9227,476 т.руб (3823,09735+5404,37910 т. руб)

	4
	ул. Карла Маркса,  180
	Проезд, тротура

	
	

	5
	ул. Коммунистическая, 46
	Проезд, тротуар, урна, скамейка/парковка
	
	Размещена заявка, находится на этапе приема заявок, сумма 21716, 47674 т. руб.

	6
	ул. Коммунистическая, 27
	Проезд, тротуар, урна, скамейка/пандус
	
	Сметная документация   на экспертизе (6169,88747 т. руб)

	7
	ул. Малышева, 24
	Проезд, тротуар, 

	
	Определен подрядчик ООО «Омега- Строй Сервис» , этап подписания контракта, сумма 5173,87540 т. руб

	8
	ул. Весенняя, 4
	Проезд, тротуар,  урна,скамейка/игровое и спортивное оборудование
	Заключен МК № Э61-12/2021 от   20.12.2021 с ООО «Стройкомплект» на сумму 7646,34168 т. руб
	Дата начала работ с 01.05.2022


2. Информация о ходе реализации работ по общественным территориям представлена в таблице ниже
	№ п/п

	Наименование территории

	Виды работ
	Информация
	Примечание

	1
	Соборная площадь. Перед Свято-Стефановским собором по ул. Свободы-Ленина
	Асфальтирование покрытия, озеленение, освещение, МАФ
	
	Сметная документация   на экспертизе (26 513,28188 т. руб)

	2
	Городской сквер. Район многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Коммунистическая, 72 (за общежитием СГУ)
	Асфальтирование покрытия, озеленение, освещение, МАФ
	
	Сметная документация   на экспертизе (52065,37337 т. руб)

	3
	Благоустройство сквера в районе дома № 48 по ул. Димитрова
	Асфальтирование покрытия, озеленение, освещение, МАФ
	
	Сметная документация   на экспертизе (12500,000 т. руб)

	4
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Коммунистической (четная  сторона) от ул. Старовского до ул.Морозова
	Асфальтирование покрытия
	
	Сметная документация   на экспертизе (32 921,728 т. руб)

	5
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Коммунистической (нечетная сторона) от ул. Старовского до ул.Морозова
	Асфальтирование покрытия
	
	Сметная документация   на экспертизе (30820,13137 т. руб)

	6
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Димитрова (четная сторона) от ул. Старовского до ул.Морозова;
	Асфальтирование покрытия , установка остановочного павильона
	
	Заявка направлена в мун. Заказ, сумма       39 992,18856 т. руб

	7
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Димитрова (нечетная сторона) от ул. Старовского до ул.Морозова
	Асфальтирование покрытия , установка остановочного павильона
	
	

	8
	Тротуар по ул. Ломоносова в п.г.т.  Краснозатонский
	Асфальтирование покрытия
	
	Заявка направлена в мун.заказ (12 556,26528 т. руб)

	9
	Пешеходная зона по ул. Славы (от дома 4 до заезда на Школьный переулок);
	Асфальтирование покрытия
	
	Аукцион не состоялся,  подана 1 заявка, идет рассмотрение 1 части,  сумма 5 566,139 т. руб

	10
	Пешеходная зона по ул. Комарова (четная, нечетная сторона);
	Асфальтирование  покрытия, устанлвка урн и скамеек
	Заключен МК № Э62-12/2021 от   20.12.2021 с ООО «Стройкомплект» на сумму 9 706,902 т. руб
	Дата начала работ с 01.05.2022

	11
	Пешеходная зона в районе дома № 42 по пр. Бумажников;
	Асфальтирование покрытия
	Заключен МК № Э62-12/2021 от   20.12.2021 с ООО «Стройкомплект» на сумму 1 635,227 т. руб
	Дата начала работ с 01.05.2022

	12
	Пешеходная зона по ул. Мира ( от ТЦ «Марка»).
	Асфальтирование покрытия
	
	Аукцион не состоялся,  подана 1 заявка, идет рассмотрение 1 части,  сумма 5 314,450 т. руб


