Приложение № 1
В 2022 году по реализации  мероприятий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство 8 дворовых и 12 общественных территорий в г. Сыктывкаре и Эжвинском районе, на реализацию данных мероприятий запланировано более 284 млн. рублей.
1.Информация о ходе реализации работ по дворовым территориям по состоянию на  12.04.2022 г.
	№ п/п

	Наименование территории

	Виды работ минимальный/ дополнительный
	Информация
	Примечание

	1
	ул. Старовского 22/1 
	Проезд,  освещение, урна, скамейка/парковка
	Заключен МК  07-22  от  10.03.2022 на сумму  5 844, 57740 тыс. рублей. 
Подрядчик    ООО «ОМЕГА-СТРОЙ СЕРВИС»
	Дата начала работ с 15.05 по 30.09. 2022

	2
	ул. Горького,13
	Проезд, тротуар, освещение/парковка
	
	

	3
	ул. Карла Маркса,  178
	Проезд, тротуар
	Заключен МК  06-22  от  10.03.2022 на сумму  9 227, 476 тыс. рублей. 
Подрядчик    ООО «ОМЕГА-СТРОЙ СЕРВИС»

	Дата начала работ с 15.05 по 30.09. 2022

	4
	ул. Карла Маркса,  180
	Проезд, тротура

	
	

	5
	ул. Коммунистическая, 46
	Проезд, тротуар, урна, скамейка/парковка
	Заключен МК  30-22 от 11.04.2022 на сумму  24 300,00 тыс. рублей. 
Подрядчик    ООО «ДорИнвест»
	Дата начала работ с 15.05 по 30.09. 2022

	6
	ул. Коммунистическая, 27
	Проезд, тротуар, урна, скамейка/пандус
	Заключен МК  29-22 от  11.04.2022 на сумму  5 500 ,00 тыс. рублей. 
Подрядчик    ООО «ОМЕГА-СТРОЙ СЕРВИС»
	Дата начала работ с 15.05 по 30.09. 2022

	7
	ул. Малышева, 24
	Проезд, тротуар, 

	Заключен МК  08-22  от  10.03.2022 на сумму  5 173, 87540 тыс. рублей. 
Подрядчик    ООО «ОМЕГА-СТРОЙ СЕРВИС»
	Дата начала работ с 15.05 по 30.09. 2022

	8
	ул. Весенняя, 4
	Проезд, тротуар,  урна,скамейка/игровое и спортивное оборудование
	Заключен МК № Э61-12/2021 от   20.12.2021 с ООО «Стройкомплект» на сумму 7 646,34168  руб
	Дата начала работ с 01.05.2022 по 31.07.2022


2. Информация о ходе реализации работ по общественным территориям по состоянию на 12.04.2022
	№ п/п

	Наименование территории

	Виды работ
	Информация
	Примечание

	1
	Соборная площадь. Перед Свято-Стефановским собором по ул. Свободы-Ленина
	Асфальтирование покрытия, озеленение, освещение, МАФ
	Заключен МК  17-22  от  25.03.2022 на сумму  23 782, 00890 тыс. рублей. 
Подрядчик    ООО «Поликом»
	Дата начала работ с 01.05 по 31.07. 2022

	2
	Городской сквер. Район многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Коммунистическая, 72 (за общежитием СГУ)
	Асфальтирование покрытия, озеленение, освещение, МАФ
	Заключен МК  27-22  от  28.03.2022 на сумму  52 250,,00 тыс. рублей. 
Подрядчик    ООО «Монтаж-Сервис»
	Дата начала работ с 01.05 по 10.09. 2022

	3
	Благоустройство сквера в районе дома № 48 по ул. Димитрова
	Асфальтирование покрытия, озеленение, освещение, МАФ
	Заключен МК  21-22  от  28.03.2022 на сумму  14 925,00 тыс. рублей. 
Подрядчик    ИП Шкляев С.Н.
	Дата начала работ с 01.05 по 31.08. 2022

	4
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Коммунистической (четная  сторона) от ул. Старовского до ул.Морозова
	Асфальтирование покрытия
	Заключен МК  31-22 от 11.04.2022 на сумму  61 000,00 тыс. рублей. 
Подрядчик    ООО «ДорИнвест»
	Дата начала работ с 01.05 по 31.08. 2022

	5
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Коммунистической (нечетная сторона) от ул. Старовского до ул.Морозова
	Асфальтирование покрытия
	
	

	6
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Димитрова (четная сторона) от ул. Старовского до ул.Морозова;
	Асфальтирование покрытия , установка остановочного павильона
	Заключен МК  14-22  от  22.03.2022 на сумму  39 992,18856 тыс. рублей. 
Подрядчик    ООО «Стройкомплект»
	Дата начала работ с 01.05 по 31.07. 2022

	7
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Димитрова (нечетная сторона) от ул. Старовского до ул.Морозова
	Асфальтирование покрытия , установка остановочного павильона
	
	

	8
	Тротуар по ул. Ломоносова в п.г.т.  Краснозатонский
	Асфальтирование покрытия
	Заключен МК  18-22  от  28.03.2022 на сумму  12 493,48395 тыс. рублей. 
Подрядчик    ООО «Спецкомстрой»
	Дата начала работ с 01.05 по 31.06. 2022

	9
	Пешеходная зона по ул. Славы (от дома 4 до заезда на Школьный переулок);
	Асфальтирование покрытия
	Заключен МК № ЭА03-02/2022 от  09.03.2022 на сумму  5566,139 тыс. рублей  с ООО «Стройкомплект»
	Дата начала работ с 01.05.2022 по 31.07.2022

	10
	Пешеходная зона по ул. Комарова (четная, нечетная сторона);
	Асфальтирование  покрытия, устанлвка урн и скамеек
	Заключен МК № Э62-12/2021 от   20.12.2021 с ООО «Стройкомплект» на сумму 9 706,902 т. руб
	Дата начала работ с 01.05.2022 по 31.07.2022

	11
	Пешеходная зона в районе дома № 42 по пр. Бумажников;
	Асфальтирование покрытия
	Заключен МК № Э62-12/2021 от   20.12.2021 с ООО «Стройкомплект» на сумму 1 635,227 т. руб
	Дата начала работ с 01.05.2022 по 31.07.2022

	12
	Пешеходная зона по ул. Мира ( от ТЦ «Марка»).
	Асфальтирование покрытия
	Заключен МК № ЭА03-02/2022 от  09.03.2022 на сумму  5317,450 тыс. рублей  с ООО «Стройкомплект»
	Дата начала работ с 01.05.2022 по 31.07.2022


