Приложение № 1
Информация о ходе реализации работ по дворовым территориям по состоянию на  15.07.2022 г.
	№ п/п

	Наименование территории

	Виды работ минимальный/ дополнительный
	Информация
	Примечание

	1
	ул. Старовского 22/1 
	Проезд,  освещение, урна, скамейка,

парковка
	Заключен МК  07-22  от  10.03.2022 на сумму  5 844, 57740 тыс. рублей. 
Подрядчик    ООО «ОМЕГА-СТРОЙ СЕРВИС»

Сроки проведения работ: с 15.05 по 30.09. 2022
	Работы  закончены.

Приняты технадзором. Специалистами УЖКХ идет проверка 

исполнительной документации.


	2
	ул. Горького,13
	Проезд, тротуар, освещение,

парковка
	
	

	3
	ул. Карла Маркса,  178
	Проезд, тротуар
	Заключен МК  06-22  от  10.03.2022 на сумму  9 227, 476 тыс. рублей. 
Подрядчик    ООО «ОМЕГА-СТРОЙ СЕРВИС»
Сроки проведения работ: с 15.05 по 30.09. 2022

	Работы  закончены.

Приняты технадзором. Специалистами УЖКХ проводится проверка 

исполнительной документации.



	4
	ул. Карла Маркса,  180
	Проезд, тротуар

	
	

	5
	ул. Коммунистическая, 46
	Проезд, тротуар, урна, скамейка,парковка
	Заключен МК  30-22 от 11.04.2022 на сумму  24 300,00 тыс. рублей. 
Подрядчик    ООО «ДорИнвест»

Сроки проведения работ: с15.05 по 30.09. 2022
	Работы ведутся Выполнены подготовительные работы, демонтаж/монтаж бордюрного камня,   фрезерование покрытия, устройство песчано-щебеночного основания.


	6
	ул. Коммунистическая, 27
	Проезд, тротуар, урна, скамейка/пандус
	Заключен МК  29-22 от  11.04.2022 на сумму  5 500 ,00 тыс. рублей. 
Подрядчик    ООО «ОМЕГА-СТРОЙ СЕРВИС»

Сроки проведения работ: с 15.05 по 30.09. 2022
	Работы не начаты (будут начаты после завершения работ на объекте : ук.Коммунистическая, 46)

	7
	ул. Малышева, 24
	Проезд, тротуар, 

	Заключен МК  08-22  от  10.03.2022 на сумму  5 173, 87540 тыс. рублей. 
Подрядчик    ООО «ОМЕГА-СТРОЙ СЕРВИС»

Сроки проведения работ: с 15.05 по 30.09. 2022
	Работы  закончены.

Приняты технадзором. Специалистами УЖКХ проводится проверка 

исполнительной документации.



	8
	ул. Весенняя, 4
	Проезд, тротуар,  урна,скамейка,

игровое и спортивное оборудование
	Заключен МК № Э61-12/2021 от   20.12.2021 с ООО «Стройкомплект» на сумму 7 646,34168 тыс.  руб

Сроки проведения работ: с 01.05.2022 по 31.07.2022
	Работы не начаты. Планируется начало работ на 18.07.2022г. (будут начаты после завершения работ по благоустройству общественных территорий)


Информация о ходе реализации работ по общественным территориям по состоянию на 15.07.2022
	№ п/п

	Наименование территории

	Виды работ
	Информация
	Примечание

	1
	Соборная площадь. Перед Свято-Стефановским собором по ул. Свободы-Ленина
	Асфальтирование покрытия, озеленение, освещение, МАФ
	Заключен МК  17-22  от  25.03.2022 на сумму  23 782, 00890 тыс. рублей. 
Подрядчик    ООО «Поликом»

Сроки проведения работ: с 01.05 по 31.07. 2022
	Работы ведутся. Произведена планировка территории, установлены бордюрные камни,  закуплены МАФы.


	2
	Городской сквер. Район многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Коммунистическая, 72 (за общежитием СГУ)
	Асфальтирование покрытия, озеленение, освещение, МАФ
	Заключен МК  27-22  от  28.03.2022 на сумму  52 250,,00 тыс. рублей. 
Подрядчик    ООО «Монтаж-Сервис»

Сроки проведения работ: с 01.05 по 10.09. 2022
	Работы ведутся. Произведена планировка территории, установлены бордюрные камни, произведена отсыпка щебеночного слоя, выполнены работы по установке оборудования зоны воркаута, ведутся работы по монтажу игровой зоны, закуплены МАФы- качели с навесами, тренажеры.


	3
	Благоустройство сквера в районе дома № 48 по ул. Димитрова
	Асфальтирование покрытия, озеленение, освещение, МАФ
	Заключен МК  21-22  от  28.03.2022 на сумму  14 925,00 тыс. рублей. 
Подрядчик    ИП Шкляев С.Н.

Сроки проведения работ: с 01.05 по 31.08. 2022
	Работы ведутся. Произведена планировка территории, установлены бордюрные камни, произведена отсыпка щебеночного слоя, выполнены работы по устройству твердого основания для оборудования зоны воркаута, произведена переустановка 2х опор освещения.


	4
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Коммунистической (четная  сторона) от ул. Старовского до ул.Морозова
	Асфальтирование покрытия
	Заключен МК  31-22 от 11.04.2022 на сумму  61 000,00 тыс. рублей. 
Подрядчик    ООО «ДорИнвест»

Сроки проведения работ: с 01.05 по 31.08. 2022
	Работы ведутся. Производится демонтаж металлических ограждений, демонтаж бетонного покрытия тротуара, установка дорожного бордюрного камня.
Работы ведутся. Произведены работы по укладке нижнего слоя покрытия, ведутся работы по планировке газона, произведены работы по установке перил на лестницах –спусках к проезжей части, установлена конструкция габиона, произведена реконструкция пандуса на площадке остановочного комплекса в районе гостиницы «Сыктывкар». 

	5
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Коммунистической (нечетная сторона) от ул. Старовского до ул.Морозова
	Асфальтирование покрытия
	
	

	6
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Димитрова (четная сторона) от ул. Старовского до ул.Морозова;
	Асфальтирование покрытия , установка остановочного павильона
	Заключен МК  14-22  от  22.03.2022 на сумму  39 992,18856 тыс. рублей. 
Подрядчик    ООО «Стройкомплект»

Сроки проведения работ: с 01.05 по 31.07. 2022
	Работы  закончены, приняты. Оплачены. 

	7
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Димитрова (нечетная сторона) от ул. Старовского до ул.Морозова
	Асфальтирование покрытия , установка остановочного павильона
	
	

	8
	Тротуар по ул. Ломоносова в п.г.т.  Краснозатонский
	Асфальтирование покрытия
	Заключен МК  18-22  от  28.03.2022 на сумму  12 493,48395 тыс. рублей. 
Подрядчик    ООО «Спецкомстрой»

Сроки проведения работ: с 01.05 по 31.06. 2022
	Работы  закончены. Идет проверка исполнительной документации специалистами технадзора

	9
	Пешеходная зона по ул. Славы (от дома 4 до заезда на Школьный переулок);
	Асфальтирование покрытия
	Заключен МК № ЭА03-02/2022 от  09.03.2022 на сумму  5566,139 тыс. рублей  с ООО «Стройкомплект»

Сроки проведения работ: с 01.05.2022 по 31.07.2022
	Работы ведутся Демонтаж/монтаж бордюрного камня,   фрезерование покрытия. Устройство щебеночного основания, устройство нижнего слоя асфальтно-бетонного покрытия и частично верхнего.

	10
	Пешеходная зона по ул. Комарова (четная, нечетная сторона);
	Асфальтирование  покрытия, устанлвка урн и скамеек
	Заключен МК № Э62-12/2021 от   20.12.2021 с ООО «Стройкомплект» на сумму 9 706,902 тыс. руб.
Сроки проведения работ: с 01.05.2022 по 31.07.2022
	Работы ведутся Демонтаж/монтаж бордюрного камня,   фрезерование покрытия. Устройство щебеночного основания, устройство нижнего слоя асфальтно-бетонного покрытия и частично верхнего.


	11
	Пешеходная зона в районе дома № 42 по пр. Бумажников;
	Асфальтирование покрытия
	Заключен МК № Э62-12/2021 от   20.12.2021 с ООО «Стройкомплект» на сумму 1 635,227 тыс. руб.
Сроки проведения работ: с 01.05.2022 по 31.07.2022
	Работы не начаты. (будут начаты после завершения работ по благоустройству общественной территории – Пешеходной зоны по ул.Комарова (четная, нечетная сторона)

	12
	Пешеходная зона по ул. Мира ( от ТЦ «Марка»).
	Асфальтирование покрытия
	Заключен МК № ЭА03-02/2022 от  09.03.2022 на сумму  5317,450 тыс. рублей  с ООО «Стройкомплект»

Сроки проведения работ: с 01.05.2022 по 31.07.2022
	Работы ведутся Демонтаж/монтаж бордюрного камня,   фрезерование покрытия. Устройство щебеночного основания, устройство нижнего слоя асфальтно-бетонного покрытия и частично верхнего.



