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Порядок

действий потребителей тепловой энергии при подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 «Об утверждении Правил обеспечение готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

	№ п/п 
	Наименование мероприятия
	Рекомендуемый ОМС срок исполнения
	Срок в Приказе 2234 
	Пункт требований в Приказе 2234 
	Примечание

	1
	Выполнить анализ прохождения трёх прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплопотребления и их оборудования
	не позднее 15 марта
	не позднее 30 апреля
	п.2 Приложения 1 к Приказу 2234


	

	2
	Разработать план подготовки к отопительному периоду, который должен содержать результаты анализа прохождения трёх прошлых отопительных периодов
	не позднее 15 марта
	не позднее 30 апреля
	п.2 Приложения 1 к Приказу 2234
	

	3
	Направить разработанный план подготовки для согласования в ЕТО официально с сопроводительным письмом
	не позднее 15 марта
	не позднее 30 апреля
	п.5 Приложения 1 к Приказу 2234


	продолжительность согласования в ЕТО – не более 15 рабочих дней

	4
	Утвердить приказом/распоряжением согласованный с ЕТО План подготовки к отопительному периоду
	не позднее 10 апреля
	не позднее 30 апреля
	п.3.3 Приложения 1 к Приказу 2234
	

	5
	Предъявление ЕТО теплопотребляющих установок для оформления акта осмотра:



	5.1.
	Разработать график предъявления ИТП и систем теплопотребления (в том числе промывка и ГИ) 
	не позднее 20 апреля
	не позднее 15 мая
	п.11.5.5. Приложения 1 к Приказу 2234
	

	5.2.
	Направить разработанный график предъявления ИТП и систем теплопотребления для согласования в ЕТО официально с сопроводительным письмом
	не позднее 20 апреля
	не позднее 15 мая
	п.11.5.5. Приложения 1 к Приказу 2234
	рекомендованный срок рассмотрения ЕТО графиков – не более 10 рабочих дней.

	5.3.
	Проведение осмотра теплопотребляющих установок потребителя представителями ЕТО
	в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления от ЕТО, но не позднее 10 августа
	в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления от ЕТО
	п.11.5.11 Приложения 1 к Приказу 2234


	

	5.3.1.
	При наличии замечаний – устранить замечания, полученные от ЕТО и предъявить тепловые энергоустановки повторно
	в течении 10 календарных дней
	в течение 10 дней
	
	

	5.4.
	Получение потребителем от ЕТО акта проверки технической готовности потребителя 
	в течение 5 рабочих дней со дня проведения проверки готовности
	в течение 5 рабочих дней со дня проведения проверки готовности
	п.11.5.5 Приложения 1 к Приказу 2234


	

	6
	Предоставление комиссии пакета документов с подготовленными оценочными листами. Пакет документов один на всё учреждение/организацию/ИП, оценочный лист:

 при множественности объектов, но не более 10 – сводный;

при множественности объектов, более 10 – отдельный оценочный лист;

для УО, имеющих более 10 МКД – один оценочный лист с перечнем МКД
	не позднее 1 августа
	не указан
	п.11 Приложения 1 к Приказу 2234

п.8 Приложения 2 к Приказу 2234


	

	6.1.
	Комиссия проверяет пакет документов, оценочный лист, выпускает акт оценки готовности 
	
	
	п.8 Приложения 2 к Приказу 2234
	

	6.1.1.
	При наличии у комиссии замечаний к соблюдению потребителем требований по обеспечению готовности, установленных Правилами 2234, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний
	
	
	п.11 Приложения 2 к Приказу 2234
	

	6.1.2.
	Потребитель предъявляет комиссии устранение замечаний, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний
	не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией уведомления о наличии замечаний
	не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией уведомления о наличии замечаний
	п.12 Приложения 2 к Приказу 2234
	

	6.1.3.
	По результатам повторной проверки составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист
	не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией уведомления о наличии замечаний
	не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией уведомления о наличии замечаний
	п.12 Приложения 2 к Приказу 2234
	

	6.2.
	Комиссия передаёт пакет документов с оценочным листом и актом оценки готовности в ЕТО для проверки 
	не позднее 10 августа
	
	п.8 Приложения 2 к Приказу 2234
	В течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией, ЕТО осуществляет проверку оценочных листов и производит расчёт индекса готовности

	6.3.
	ЕТО возвращает в комиссию подписанные документы  
	не позднее 25 августа
	не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки
	п.8 Приложения 2 к Приказу 2234
	

	6.4.
	Комиссия готовит паспорт готовности потребителя 
	
	в течении 5 рабочих дней, но не позднее 15 сентября
	п.15 Приказа 2234
	

	7.
	информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием перечня объектов потребителя, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальных сайтах потребителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	
	в срок до 1 декабря
	п.15 Приказа 2234
	



